## Gantt Chart
Task Name | Duration (Days) | Start Day | End Day | Dependencies | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26
Project Setup & Planning | 2 | 1 | 2 | 0 | bar: Day 1 to Day 2
UI/UX Design | 5 | 3 | 7 | 1 | bar: Day 3 to Day 7
Backend Setup | 3 | 3 | 5 | 1 | bar: Day 3 to Day 5
User Registration & Login | 4 | 8 | 11 | 2, 3 | bar: Day 8 to Day 11
Personalized Watchlists | 3 | 12 | 14 | 4 | bar: Day 12 to Day 14
Movie Search & Browse | 4 | 12 | 15 | 4 | bar: Day 12 to Day 15
Streaming Integration | 4 | 16 | 19 | 6 | bar: Day 16 to Day 19
AI-driven Recommendations | 4 | 16 | 19 | 6 | bar: Day 16 to Day 19
Social Features | 3 | 15 | 17 | 5 | bar: Day 15 to Day 17
Parental Controls | 2 | 15 | 16 | 4 | bar: Day 15 to Day 16
Payment Integration | 3 | 15 | 17 | 4 | bar: Day 15 to Day 17
Notifications & Email | 2 | 15 | 16 | 4 | bar: Day 15 to Day 16
Admin Tools | 3 | 15 | 17 | 4 | bar: Day 15 to Day 17
Testing & QA | 5 | 20 | 24 | 5-13 | bar: Day 20 to Day 24
Deployment | 2 | 25 | 26 | 14 | bar: Day 25 to Day 26